ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПИТЕЛИНСКОГО РАЙОНА

391630, Рязанская область, р.п.Пителино, ул. Советская площадь, д.8, тел. (49145)6-41-76

РЕШЕНИЕ

«20»  сентября 2024 г.               р.п. Пителино                    № 92/433

Об утверждении календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Пителинского муниципального округа Рязанской области первого созыва

На основании статьи 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст. 15 и 16 Закона Рязанской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Рязанской области» от 05 августа 2011 год № 63-ОЗ, решения территориальной избирательной комиссии Пителинского района от 17.09.2024 года № 90/426 «О назначении выборов депутатов в Думу Пителинского муниципального округа Рязанской области первого созыва»,  территориальная избирательная комиссия Пителинского района

РЕШИЛА:

- Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов Думы Пителинского муниципального округа Рязанской области первого созыва (план прилагается).

- Возложить контроль за выполнением Календарного плана на секретаря территориальной избирательной комиссии Н.Б.Елисееву.

Председатель территориальной

избирательной комиссии                                                     Гаврилина Т.В.

Секретарь  территориальной

избирательной комиссии                                                       Елисеева Н.Б.

Утвержден решением ТИК

Пителинского  района

№ 92/433 от 20.09.2024 года

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов  депутатов Думы

Пителинского муниципального округа Рязанской области первого созыва

Назначение выборов -  17 сентября 2024 года

Дата официального   опубликования (публикации)

решения о назначении выборов – 20   сентября 2024

День голосования - 08 декабря 2024года

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Исполнители | Ссылка на статьи законов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |  |
|  | Опубликование списка избирательных участков с указанием их номеров и границ (если избирательный участок включает в себя территорию части населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях нескольких населенных пунктов), мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее 28 октября 2024 (не позднее чем за 40 дней до дня голосования) | Глава администрации Пителинского муниципального района | П. 7 ст. 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» |
|  | Направление сведений об избирателях в ТИК Пителинского района для составления списков избирателей | Сразу после назначения выборов | Глава администрации Пителинского муниципального района | ч.2 ,ст. 9Закона Рязанской области № 63-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования Рязанской области» |
|  | Составление списков избирателей по каждому избирательному участку | Не позднее 23 ноября 2024 г. (не позднее чем за 14 дней до дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия Пителинского района | Ч.2 ст. 9 Закона Рязанской области № 63-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования Рязанской области» |
|  | Информирование ТИК об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведений об избирателях | Еженедельно со дня представления сведений. с 17 ноября 2024 года – каждые три дня, а с 27 ноября 2024 года - ежедневно. | Глава администрации Пителинского муниципального района | ч.4 ст.9 Закона Рязанской области № 63 - ОЗ (Инструкция ЦИК по включению в список избирателей п. 2.1.7.) |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию | Не позднее 27 ноября 2024 г.(не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия | ч.7 ст.9 Закона Рязанской области № 63 - ОЗ |
|  | Представление избирателям списка избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | с 27 ноября 2024 г. по 05 декабря 2024 г. | Участковая избирательная комиссия | ч.1 ст.11 Закона Рязанской области № 63 - ОЗ |
|  | Уточнение списка избирателей | После получения списка избирателей из ТИК и до окончания времени голосования 08 декабря 2024 года | Участковая избирательная комиссия | ч.2 ст.9 Закона Рязанской области № 63 - ОЗ |
|  | Направление в территориальную либо участковую избирательные комиссии сведений об избирателях для уточнения списка избирателей | с 17 ноября по 29 ноября 2024 г. – каждые три дня, а с 30 ноября по 05 декабря 2024 г. – ежедневно | Территориальная избирательная комиссия, главы администраций сельских поселений, военные комиссары, | Ч ч.2 ст.9 Закона Рязанской области № 63 - ОЗ |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии. Передача сведений в ТИК о числе избирателей, включенных в список избирателей на момент его подписания | Не позднее 18.00 часов 05 декабря 2024г. | Председатели и секретари УИК | ч.2 Ст.11 Закона Рязанской области № 63 - ОЗ |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка избирателей на отдельные книги), брошюрование каждой книги, заверение печатью участковой избирательной комиссии и подписью председателя комиссии | Не позднее 18.00 часов 05 декабря 2024 г. | Председатели УИК | ч.2 ст.9 Закона Рязанской области № 63 - ОЗ п. 13 ст. 17 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ПИТЕЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |
|  | Выдвижение списка кандидатов в депутаты представительного органа по одномандатным (многомандатным округам) | Начинается со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов и прекращается за 50 дней до дня голосования (21.09.2024 - 18.10.2024) | Избирательные объединения и граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, в порядке самовыдвижения | ч.6, ст.26 Закона Рязанской области № 63 - ОЗ |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться в порядке самовыдвижения кандидатом с приложением необходимых документов | После принятия решения о самовыдвижении кандидата Начинается со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов и прекращается за 50 дней до дня голосования (21.09.2024 - 18.10.2024) | Кандидат | ч.1,3 ст.27 Закона Рязанской области № 63 - ОЗ |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию Пителинского района решения уполномоченного органа политической партии о выдвижении списка кандидатов и иных документов | После выдвижения списка кандидатов Не позднее 20 октября 2024 года (не позднее чем за 48 дней до дня голосования) | Уполномоченный представитель избирательного объединения | ст.30 Закона Рязанской области № 63 - ОЗ |
| 14. | Заверение списка кандидатов в депутаты представительного органа по одномандатным (многомандатным округам) | В трехдневный срок со дня приема документов | Территориальная избирательная комиссия |  |
| 15 | Представление в территориальную избирательную комиссию Пителинского района заявления кандидата о согласии баллотироваться и иных документов | Одновременно с представлением решения уполномоченного органа политической партии о выдвижении кандидата и иных документов | Кандидат Уполномоченный представитель избирательного объединения | ч.1,2,3,5 ст.30 Закона Рязанской области № 63 - ОЗ |
| 16 | Представление в территориальную избирательную комиссию Пителинского района кандидатом, находящимся в заверенном списке кандидатов необходимых для выдвижения документов | После заверения списка кандидатов | Кандидат | ч.1,2,3,5 ст.30 Закона Рязанской области № 63 - ОЗ |
| 17 | Выдача кандидату (иным лицам, указанным в части 4 статьи 20 и части 12 статьи 21) в письменной форме подтверждения о приеме документов о выдвижения кандидата | Незамедлительно после представления соответствующих документов | Территориальная избирательная комиссия | ч.6 ст.27 Закона Рязанской области № 63 – ОЗ |
| 18 | Сбор подписей избирателей в поддержку кандидата | Со дня, следующего за днем получения ТИК уведомления о выдвижении кандидата | Кандидат, дееспособные граждане РФ, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет | ст.32 Закона Рязанской области № 63 – ОЗ |
| 19 | Представление в ТИК документов для регистрации кандидатов | Не позднее 18 часов по местному времени 23 октября 2024 г. (не позднее чем за 45 дней до дня голосования) | Кандидат | ч.2 ст. 33 Закона Рязанской области № 63 - ОЗ |
| 20 | Выдача кандидату в письменной форме подтверждения о приеме документов для регистрации кандидата с указанием даты и времени приема | Незамедлительно после представления соответствующих документов | Территориальная избирательная комиссия | ч.3 ст.33 Закона Рязанской области № 63 – ОЗ |
| 21 | Проверка подлинности подписей избирателей в подписных листах, соблюдения порядка сбора подписей в поддержку кандидата, оформления подписных листов | В срок не более 7 дней со дня принятия документов для регистрации | Территориальная избирательная комиссия | ст. 34 Закона Рязанской области № 63 - ОЗ |
| 22 | Извещение кандидата о результатах проверки подписей в поддержку выдвижения кандидата | Не позднее чем за двое суток до заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Территориальная избирательная комиссия | ч.11 ст. 34 Закона Рязанской области № 63 – ОЗ |
| 23 | Извещение кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, о результатах проверки представленных для регистрации документов | Не позднее чем за три дня до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Территориальная избирательная комиссия | ч. 5 ст. 35 Закона Рязанской области № 63 – ОЗ |
| 24 | Принятие решения о регистрации кандидатов либо об отказе в регистрации | Не позднее, чем в десятидневный срок с момента приема документов, необходимых для регистрации кандидата | Территориальная избирательная комиссия | ч. ст.35 Закона Рязанской области № 63 - ОЗ |
| 25 | Выдача зарегистрированному кандидату удостоверения о регистрации | После принятия решения о регистрации кандидата | Территориальная избирательная комиссия | ч.11 ст.35 Закона Рязанской области № 63 – ОЗ |
| 26 | Выдача кандидату копии соответствующего решения об отказе в регистрации кандидата, с изложением оснований отказа в регистрации | В течение одних суток с момента принятия решения | Территориальная избирательная комиссия | ч.6 ст.35 Закона Рязанской области №63 - ОЗ |
| 27 | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах для опубликования | Не позднее чем через 2 дня после принятия решения | Территориальная избирательная комиссия | ч.2 ст. 21 Закона Рязанской области № 63 – ОЗ |
| 28 | Назначение доверенных лиц кандидатов (не более 10 лиц) | После выдвижения кандидата | Кандидаты | ч.1 ст.39 Закона Рязанской области № 63 – ОЗ |
| 29 | Регистрация доверенных лиц кандидатов | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата и заявления гражданина о согласии быть доверенным лицом | Территориальная избирательная комиссия | ч. 1 ст. 39 Закона Рязанской области № 63 - ОЗ |
| 30 | Представление в ТИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении на время участия в выборах от выполнения служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ | ч.2 ст. 37 Закона Рязанской области № 63 - ОЗ |
| 31 | Реализация права кандидата на отзыв назначивших доверенных лиц, письменно уведомив об этом территориальную избирательную комиссию | В любое время периода полномочий доверенных лиц | Кандидаты | ч.4 ст.39 Закона Рязанской области № 63 - ОЗ |
| 32 | Назначение членов комиссии с правом совещательного голоса в территориальную избирательную комиссию | Со дня представления документов для регистрации кандидата | Кандидаты | ч. 20 ст. 29 Федерального закона № 67-ФЗ |
| 33 | Назначение членов комиссий с правом совещательного голоса в участковую избирательную комиссию | Со дня регистрации кандидата | Кандидаты | п. 20 ст. 29 Федерального закона № 67-ФЗ |
| 34 | Реализация права избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, отозвать его по решению органа, выдвинувшего данного кандидата | Не позднее 30 ноября 2024 г. | Избирательные объединения | Ч. 14 ст. 35 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
| 35 | Реализация права зарегистрированного кандидата на снятие своей кандидатуры | Не позднее 30 ноября 2024 г., а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 04 декабря 2024 г. | Зарегистрированный кандидат | ч. 13 ст. 35 Закона Рязанской области № 63 - ОЗ |
| 36 | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата | По мере подачи заявления | Территориальная избирательная комиссия | ч. 13 ст. 35 Закона Рязанской области № 63 - ОЗ |
| 37 | Уведомление кандидата, в отношении которого принято решение об аннулировании регистрации, и выдача ему копии указанного решения | В день принятия решения | Территориальная избирательная комиссия |  |
| # ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |  |
| 38 | Предоставление избирательным комиссиям безвозмездно печатной площади для информирования избирателей, а также для опубликования решений комиссий | По мере необходимости | Региональные государственные и муниципальные периодические печатные издания | ч.8 ст.42 Закона Рязанской области № 63 - ОЗ |
| 39 | Представление в ТИК перечня муниципальных организаций телерадиовещания и региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время и печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов 25.09.2024 г. | Управление Роскомнадзора по Рязанской области | ч.7 ст.44 Закона Рязанской области № 63 - ОЗ |
| 40 | Опубликование в СМИ перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время и печатную площадь для проведения предвыборной агитации | После представления перечня в ТИК, не позднее чем на пятнадцатый день после для официального опубликования решения о назначении выборов | Территориальная избирательная комиссия | ч.6 ст. 44 Закона Рязанской области № 63 - ОЗ |
| 41 | Проведение предвыборной агитации | Со дня выдвижения кандидата и до ноля часов 06 декабря 2024 г. | Кандидаты, общественные объединения, граждане РФ, которым на день голосования будет 18 лет | Ч ч. 1 Ст. 46 Закона Рязанской области № 63 - ОЗ |
| 42 | Опубликование организациями телерадиовещания и редакциями периодических печатных изданий сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади, представление указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь в соответствующую избирательную комиссию | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов (20 октября 2024 года) | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий | ч. Ст. 46 Закона Рязанской области № 63 - ОЗ |
| 43 | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади зарегистрированным кандидатам | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 07 ноября 2024 г. | Редакции периодических печатных изданий, зарегистрированные кандидаты, территориальная избирательная комиссия | ч.5 ст.49 Закона Рязанской области № 63 - ОЗ |
| 44 | Проведение жеребьевки в целях определения дат опубликования предвыборных агитационных материалов в рамках зарезервированной для проведения предвыборной агитации платной печатной площади | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 07 августа 2024г | Редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю, на основании письменных заявок, поданных зарегистрированными кандидатами | ч. 8 ст. 49 Закона Рязанской области № 63 - ОЗ |
| 45 | Реализация права зарегистрированного кандидата после проведения жеребьевки отказаться от использования печатной площади, сообщив об этом соответствующей редакции периодического печатного издания | Не позднее чем за пять дней до дня опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты | ч.9 ст.49 Закона Рязанской области № 63 - ОЗ |
| 46 | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | С 9 ноября 2024 г. до ноля часов по местному времени 06 декабря 2024 г. (Агитация в СМИ начинается за 28 дней до дня голосования) | Зарегистрированные кандидаты | ч.2 ст. 46 Закона Рязанской области № 63 - ОЗ |
| 47 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая «Интернет) | С 03 декабря 2024 г. по 08 декабря 2024 г. до 20-00 |  | Ч.3 ст.43 Закона Рязанской области № 63 - ОЗ |
| 48 | Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее 07 ноября 2024 года (Не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии | ч.7 ст.51 Закона Рязанской области № 63 - ОЗ |
| 50 | Представление в территориальную избирательную комиссию уведомления о готовности оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов с указанием сведений о размере и других условиях оплаты | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов (20 октября 2024 г.) | Организации, индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов | Ч. 2 ст. 51 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
| 51 | Представление в территориальную избирательную комиссию экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы | До начала распространения соответствующих агитационных материалов | Кандидаты | ч. 2 с. 51 Закона Рязанской области №63 - ОЗ |
| 52 | Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирования, носящих агитационный характер | В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Организатор публичного мероприятия, органы исполнительной власти или органы местного самоуправления | ч.2 ст.50 Закона Рязанской области № 63 - ОЗ |
| 53 | Рассмотрение заявок зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц о предоставлении помещений для проведения встреч с избирателями | В течении трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений | ч.5 ст.50 Закона Рязанской области № 63 - ОЗ |
| 54 | Уведомление в письменной форме ТИКПителинского района о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений в соответствии с законодательством | ч. 4 ст. 50 Закона Рязанской области № 63 - ОЗ |
| 55 | Размещение на стендах в помещениях участковых избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах | Не позднее 27 ноября 2024 г. | Территориальная избирательная комиссия, участковая избирательная комиссия | Ч. 3 ст. 42 (59)Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
| 56 | Публикация политическими партиями, региональными отделениями политических партий, выдвинувших кандидатов, предвыборных программ | Не позднее 27 ноября 2024 года | Политические партии, региональные отделения политических партий | ч.11 ст.49 (45)Закона Рязанской области № 63 - ОЗ |
| 57 | Принятие мер по пресечению противоправной агитационной деятельности, предотвращению изготовления подложных и незаконных предвыборных агитационных материалов и их изъятию, установление изготовителей указанных материалов и источников их оплаты и незамедлительное информирование соответствующей избирательной комиссии о выявленных фактах и принятых мерах | Незамедлительно | Правоохранительные и иные органы | ч. 12.ст. 42 (52)Закона Рязанской области № 63 - ОЗ |
| # ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |
| 58 | Финансирование расходов на подготовку и проведение выборов глав и депутатов представительных органов муниципальных образований, перечисление средств на проведение выборов на счет ТИК Пителинского района | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов (30 сентября 2024 г.) | Администрация городского и сельских поселений | ч.1 ст. 53 Закона Рязанской области № 63 - ОЗ |
| 59 | Создание кандидатом собственного избирательного фонда (если кандидат собирается финансировать свою избирательную кампанию) | После письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) кандидата до представления документов для регистрации | Кандидаты | ч. 1 ст. 55 Закона Рязанской области № 63 - ОЗ |
| 60 | Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам | В течение 3-х дней с даты поступления письменных представлений кандидатов | Территориальная избирательная комиссия | Ч. 3, ст. 40, Ч. 1 ст. 55 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
| 61 | Выдача кандидату (уполномоченному представителю кандидата по финансовым вопросам) письменного разрешения на открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда | После письменного уведомления территориальной избирательной комиссии о выдвижении кандидата | Территориальная избирательная комиссия Рязанского района | Ч. 7 ст. 56 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
| 62 | Открытие кандидатом либо его уполномоченным представителем по финансовым вопросам специального счета в филиале Сберегательного банка Российской Федерации для формирования избирательного фонда | После получения разрешения на открытие специального избирательного счета и не позднее дня представления в ТИК документов для регистрации | Кандидат, уполномоченный представитель по финансовым вопросам | Ч. 1 ст. 55 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
| 63 | Представление в Территориальную избирательную комиссию заверенных филиалом Сбербанка РФ, сведений о реквизитах открытого счета для формирования избирательного фонда и лице, уполномоченном распоряжаться средствами фонда | Не позднее чем через три дня со дня после открытия счета в банке | Кандидат либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам, филиал Сберегательного банка России | Ч. 7 ст. 56 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
| 64 | Представление в ТИК сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | По представлению избирательной комиссии, а также по требованию кандидата в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования - немедленно | Филиал Сберегательного банка России | Ч. 8 ст. 56 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
| 65 | Представление в СМИ информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | Периодически (не позднее чем за 20 дней и не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия | Ч. 9 ст. 56 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
| 66 | Перечисление анонимных пожертвований в доходы местного бюджета | Не позднее чем через 10 дней со дня их поступления на специальный избирательный счет | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты | Ч. 13 ст. 55 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
| 67 | Представление в ТИК итогового финансового отчета | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | Кандидаты | Ст. 57 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
| 68 | Передача копий итоговых финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений в СМИ для опубликования | Не позднее 5 дней со дня их получения | Территориальная избирательная комиссия |  |
| 69 | Предоставление в ТИК финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств местных бюджетов, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 18 декабря 2024 г. | Участковые избирательные комиссии | ч.1 ст. 54 Закона Рязанской области № 63 – ОЗ |
| 70 | Перечисление в доход местного бюджета денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах избирательных фондов зарегистрированных кандидатов | после 05 февраля 2025 года | Филиал Сберегательного банка России | ч.4 ст.57 Закона Рязанской области № 63 - ОЗ |
| 71 | Предоставление в избирательную комиссию Рязанской области финансового отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 60 дней со дня официального опубликования данных о результатах выборов | Территориальная избирательная комиссия | ч.3 ст.54 Закона Рязанской области № 63 - ОЗ |
| # ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |
| 72 | Образование групп контроля за использованием ГАС «Выборы» либо отдельных ее технических средств в территориальной избирательной комиссии | Не позднее 07 ноября 2024 г. | Территориальная избирательная комиссия | ч.3 ст.74 Закона Рязанской области № 63 – ОЗ |
| 73 | Оборудование в помещении для голосования либо непосредственно перед ним информационного стенда для размещения информации обо всех кандидатах, внесенных в избирательный бюллетень, образец заполнения избирательного бюллетеня без указаний фамилий кандидатов | Незамедлительно после получения информационных плакатов от территориальной избирательной комиссии | Территориальная избирательная комиссия | Ч. 3 ст. 59 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
| 74 | Утверждение порядка изготовления и доставки избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за их изготовлением и доставкой | Не позднее 17 ноября 2024 г. (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия | ч.5 (2) ст.60 Закона Рязанской области № 63 - ОЗ |
| 75 | Определение количества избирательных бюллетеней | Не позднее 17 ноября 2024 г. (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия | ч.5 (7) ст.60 Закона Рязанской области № 63 - ОЗ |
| 76 | Утверждение формы избирательного бюллетеня | Не позднее 17 ноября 2024 г. (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия | ч.5 ст.60 Закона Рязанской области № 63 - ОЗ |
|  | Утверждение текста избирательного бюллетеня | Не позднее 17 ноября 2024 года | Территориальная избирательная комиссия | ч.7 ст.60 Закона Рязанской области № 63 - ОЗ |
| 77 | Изготовление избирательных бюллетеней для голосования | Не позднее 20 ноября 2024 г. | Полиграфическая организация | ч.17 ст.60 Закона Рязанской области № 63 - ОЗ |
| 78 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам ТИК, уничтожения избирательных бюллетеней | Не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Территориальная избирательная комиссия | ч.17 ст. 60 Закона Рязанской области № 63 - ОЗ |
| 79 | Получение избирательных бюллетеней УИК | Не позднее 04 декабря 2024 г. | Участковая избирательная комиссия | ч.19 ст.60 Закона Рязанской области №63 - ОЗ |
| 80 | Утверждение форм протоколов ТИК и УИК и сводной таблицы | Не позднее 18 ноября 2024 г. | Территориальная избирательная комиссия | Ст. 15 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
| 81 | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее 27 ноября 2024 г. | Территориальная и участковые избирательные комиссии | ч. 1 ст. 61 Закона Рязанской области № 63 - ОЗ |
| 82 | Определение решением ТИК необходимого количества переносных ящиков для обеспечения голосования вне помещения для голосования на избирательном участке | До 06 декабря 2024 г. | Территориальная избирательная комиссия | Ч. 1 ст. 62 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
| 83 | Организация голосования избирателей в дни голосования (в помещении для голосования и вне помещения для голосования) | С 8 до 20 часов 6,7,8 декабря 2024 г. | Участковая избирательная комиссия | (ч.1 ст. 60.1 Закона Рязанской области № 63 - ОЗ |
| 84 | Подача письменного заявления или устного обращения, в том числе, поданного при содействии других лиц о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | С 28 ноября до 14 часов по местному времени 08 декабря 2024 г. (заявление подается в течение 10 дней до дня голосования) | Избиратели, которые не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования | ч.2 ст.62 Закона Рязанской области № 63 - ОЗ |
| 85 | Подсчет голосов избирателей | Сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии | ч.2 ст.64 Закона Рязанской области № 63 - ОЗ |
| 86 | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | На итоговом заседании участковой избирательной комиссии | Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса | ч.27 ст.64 Закона Рязанской области № 63 – ОЗ |
| 87 | Выдача заверенных копий протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования лицам, присутствующим при голосовании, в соответствии с действующим законодательством | Незамедлительно после подписания протокола | Участковая избирательная комиссия при обращении соответствующих лиц | ч.30 ст.64 Закона Рязанской области № 63 – ОЗ |
| 88 | Определение результатов выборов по многомандатному избирательному округу, составление протоколов и сводных таблиц | После получения протоколов УИК | Территориальная избирательная комиссия | ч.1 ст.65 Закона Рязанской области № 63 – ОЗ |
|  | Установление общих результатов выборов | Не позднее 15 декабря 2024 года | Территориальная избирательная комиссия | ч.1 ст.67 Закона Рязанской области № 63 – ОЗ |
| 89 | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом представительного органа муниципального образования о результатах выборов | после определения результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия | ч.1ст. 69 Закона Рязанской области № 63 – ОЗ |
| 90 | Представление в ТИК копии приказа об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом главы муниципального образования ,депутата представительного органа муниципального образования либо копии документов, удостоверяющих, что им в трехдневный срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | В пятидневный срок со дня получения извещения об избрании | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом представительного органа муниципального образования | ч.1 ст.69 Закона Рязанской области № 63 – ОЗ |
| 91 | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ | В течение одних суток после определения результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия | ч.(2 ст.72 Закона Рязанской области № 63 – ОЗ |
| 92 | Официальное опубликование общих результатов выборов, а также данных о числе голосов, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов | Не позднее 08 января 2025 г. | Территориальная избирательная комиссия | ч.3 ст.72 Закона Рязанской области № 63 – ОЗ |
| 93 | регистрация избранных депутатов представительного органа муниципального образования | После официального опубликования общих результатов выборов и выполнения зарегистрированным кандидатом требования, предусмотренного ч.1 ст. 69 ЗРО 63-ОЗ | Территориальная избирательная комиссия | ч.4 ст. 69 Закона Рязанской области № 63 – ОЗ |
| 94 | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов представительного органамуниципального образования | В соответствии с Порядком хранения и передачи в архивы документов, связанных с подготовкой и проведением выборов | Территориальная избирательная комиссия | Ст. 60 Закона Рязанской области № 64-ОЗ, ст. 73 Закона Рязанской области № 63 – ОЗ |